- Этапы разработки:

  - Прототип: Проектирование базы данных, создание API, разработка интерфейса, тестирование серверной части;

  - Релиз:  разработка дизайна, разработка документации, оптимизация, тестирование клиентской части.

- Оценка времени:

  - Прототип:

    - Проектирование базы данных

для одной сущности БД — от 1 до 4 часов (наиболее вероятно — 3 часа);

EСБД=1+4*3+46=2,8 чел.*час.

Eсбд=2,8*9=25,2 чел.*час.

СКОСБД=4-16=0,5 чел.*час.

    - Создание API

для одного метода API — от 5 до 14 часов (наиболее вероятно — 10 часов);

EМ=5+4*10+146=9,8 чел.*час.

Eм=9,8*11=107,8 чел.*час.

СКОМ=14-56=1,5 чел.*час.

    - Разработка интерфейса

для одной экранной формы — от 1 до 10 часов (наиболее вероятно — 5 часов);

EЭФ=1+4*5+106=5,2 чел.*час.

Eэф=5,2*7=36,4 чел.*час.

СКОЭФ=10-16=1,5 чел.*час.

    - Тестирование серверной части

для одного метода — от 1 до 4 часов (наиболее вероятно — 2 часа);

EТС=1+4*2+46=2,2 чел.*час.

Eтс=2,2*11=24,2 чел.*час.

СКОТС=4-16=0,5 чел.*час.

  - Релиз:

    - Разработка дизайна

для одной экранной формы — от 4 до 12 часов (наиболее вероятно — 8 часов);

EРД=4+4*8+126=8 чел.*час.

Eрд=8*7=56 чел.*час.

СКОРД=12-46=1,3 чел.*час.

    - Разработка документации

для одного элемента — от 1 до 3 часов (наиболее вероятно — 1 час);

EД=1+4*1+36=1,3 чел.*час.

Eд=1,3*20=26 чел.*час.

СКОД=3-16=0,3 чел.*час.

    - Оптимизация

для одного элемента — от 1 до 6 часов (наиболее вероятно — 2 часа);

EО=1+4*2+66=2,5 чел.*час.

Eо=2,5*20=50 чел.*час.

СКОО=6-16=0,8 чел.*час.

    - Тестирование клиентской части

для одного метода — от 1 до 4 часов (наиболее вероятно — 2 часа);

EТК=1+4*2+46=2,2 чел.*час.

Eтк=2,2*11=24,2 чел.*час.

СКОТК=4-16=0,5 чел.*час.

E=25,2+107,8+36,4+24,2+56+26+50+24,2=349,8 чел.*час.

СКОМ=9*0,52+11*1,52+7*1,52+11*0,52+7*1,32+20*0,32+20*0,82+11*0,52=2,25+24,75+15,75+2,75+11,83+1,8+12,8+2,75=8,6 чел.*час.

- Базовое расписание в виде диаграммы Гантта

Создание API:

  - Регистрация аккаунта

  - Редактирование информации о пользователе

  - Оповещение на почту

  - Создание блога

  - Создание статьи

  - Загрузка изображений

  - Комментирование

  - Создание опросов

  - Поиск

  - Подписка

  - Ответ на опрос

Экранные формы (разработка интерфейса и разработка дизайна):

- Форма создания статьи

- Форма опроса

- Форма регистрации

- Форма редактирования информации о пользователе

- Форма авторизации

- Форма статьи

- Главная страница

- Риски

  - Недостаточно квалификационных исполнителей:

Категория: организационная
Симптомы: возникновение ошибок в работе программы.
Последствия: потеря клиентов, финансовые потери
Воздействия: время и деньги
Вероятность: 1
Степень воздействия: 3
Близость: 1
Ранг: 3
Решение: качественный набор персонала, проведение тренингов.

  - Риск потери данных при передаче данных файла в БД.

Категория: техническая

Симптомы: наличие некорректных данных в БД.

Последствия: потеря данных, потеря клиентов

Воздействия: деньги

Вероятность: 1

Степень воздействия: 2

Близость: 1

Ранг: 2

Решение: тестирование методов взаимодействия с БД.

  - Риск отсутствия спроса на рынке

Категория: внешняя

Симптомы: недостаточная информированность, популярность других программ-аналогов на рынке.
Последствия: потеря прибыли
Воздействия: деньги
Вероятность: 3
Степень воздействия: 3
Близость: 3
Ранг: 9
Решение: провести маркетинговое исследование и рекламную компанию.

  - Долгая разработка проекта.

Категория: организационная

Симптомы: превышение срока разработки

Последствия: финансовые потери, потеря клиентов, падение интереса к продукту

Воздействия: время и деньги

Вероятность: 2

Степень воздействия: 3

Близость: 1

Ранг: 4

Решение: грамотное распределение ресурсов проекта

  - Недостаточная защищенность

Категория: техническая
Симптомы: распространение конфиденциальной информации

Последствия: потеря клиентов, потеря личных данных клиентов
Воздействия: деньги
Вероятность: 2
Степень воздействия: 3
Близость: 3
Ранг: 6
Решение: привлечение большего количества специалистов по защите информации