- Этапы разработки проекта:

- Прототип 1:

  - Проектирование базы данных

  - Создание API

  - Разработка интерфейса;

- Прототип 2:

  - Тестирование клиентской части

  - Тестирование серверной части;

- Финальный продукт:

  - Создание описания проекта

  - Разработка документации

  - Публикация по технологии ClickOnce.

- Оценка времени:

- Проектирование:

А) Базы данных

для одной сущности БД — от 1 до 5 часов (наиболее вероятно — 2 часа);

EБД=1+4*2+56=2.3 чел.*час.

EБД=2,3*8=18,4 чел.*час.

СКОБД=5-16=0.6 чел.*час.

Б) Создание API

для одного метода API — от 3 до 10 часов (наиболее вероятно — 5 часов);

EAPI=3+4*5+106=5,5 чел.*час.

EAPI=5,5*8=44 чел.*час.

СКОAPI=10-36=1,2 чел.*час.

В) Разработка интерфейса

для одного экрана — от 2 до 10 часов (наиболее вероятно — 5 часов);

EI=2+4*5+106=5,3 чел.*час.

EI=5,3*7=37,1 чел.*час.

СКОI=10-26=1,3 чел.*час.

Г) Тестирование серверной части

для одного метода — от 1 до 5 часов (наиболее вероятно — 3 часа);

EТС=1+4*3+56=3 чел.*час.

Eтс=3*8=24 чел.*час.

СКОТС=5-16=0,6 чел.*час.

Д) Тестирование клиентской части

для одного экрана — от 1 до 3 часов (наиболее вероятно — 2 часа);

EТК=1+4*2+36=2 чел.*час.

Eтк=2*7=14 чел.*час.

СКОТК=3-16=0,3 чел.*час.

- Финальный продукт:

A) Создание описания проекта
      для одного элемента — от 0,5 до 2 часов (наиболее вероятно — 1 час);

Ed=0,5+4*1+26=1,1 чел.*час.

Ed=1,1*11=12,1 чел.*час.

СКОd=2-0,56=0,25 чел.*час.

B) Разработка документации

для одного элемента — от 0,25 до 1 часов (наиболее вероятно — 0,5 часа);

EД=0,25+4*0,5+16=0,5 чел.*час.

Eд=0,5*8=4 чел.*час.

СКОД=1-0,256=0,1 чел.*час.

C) Публикация с помощью ClickOnce

для одного версии — от 0,25 до 2 часов (наиболее вероятно — 0,5 часа);

EPM=0,25+4*0,5+26=0,7 чел.*час.

СКОPM=2-0,256=0,3 чел.*час.

E=154,3 чел.*час.

СКОМ=8*0,62+8*1,22+7*1,32+8*0,62+8*0,32+11*0,252+8*0,12+1*0,32=5,5 чел.*час.

E95%=154,3+2*5,5=165,3 чел*час

Перевод в чел.*мес.

E=165,38*24=0,9 чел*мес

Диаграмма Ганта

- Риски:

- Недостаточно квалификационных исполнителей:

Категория: Организационная
Симптомы: При расширении функциональных возможностей программы, будут возникать ошибки в работе программы.
Последствия: Долгая разработка, потеря клиентов, финансовые потери
Воздействия: время и деньги
Вероятность: 2
Степень воздействия: 3
Близость: 1
Ранг: 6
Решение: правоведение тренингов персонала, либо качественный набор в начале.

- Недостаточно вычисляемых ресурсов для решения задачи

Категория: Техническая
Симптомы: Долгая обработка запросов
Последствия: Потеря клиентов, потеря прибыли
Воздействия: деньги и время
Вероятность: 2
Степень воздействия: 2
Близость: 3
Ранг: 4
Решение: Проведение нагрузочного тестирования и определить нужное количество серверов на старте.

- Отсутствие спроса на рынке

Категория: Внешняя
Симптомы: Плохая продаваемость (малое количество скачиваний)
Последствия: Потеря прибыли
Воздействия: Время
Вероятность: 3
Степень воздействия: 3
Близость: 3
Ранг: 9
Решение: Провести маркетинговое исследование

- Архитектура разработана без учета масштабируемости

Категория: Техническая
Симптомы: Заторможенная работа приложения
Последствия: Потеря клиентов, высокая нагрузка на базу данных
Воздействия: деньги
Вероятность: 1
Степень воздействия: 3
Близость: 3
Ранг: 3
Решение: Позаботиться о том, чтобы архитектура была масштабируемой

- Недостаточная защищенность

Категория: Техническая
Симптомы: На стадии тестирования, не были выявлены слабые места ПО
Последствия: Потеря клиентов, потеря личных данных клиентов
Воздействия: деньги
Вероятность: 2
Степень воздействия: 3
Близость: 3
Ранг: 6
Решение:  Обратиться к специалисту по данной области за консультацией